## Timeline
Tasks
Start | End | Duration | Label | Vert. Position | Vert. Line
2022-03-01 | 2022-03-10 | 10 | Start Project Proposal | -10 | -10
2022-03-12 | 2022-03-16 | 5 | Start Data/Resource Collection | -20 | -10
2022-03-16 | 2022-06-13 | 90 | Documentation | -85 | -80
2022-03-13 | 2022-03-17 | 5 | Supply of Components | -40 | -40
2022-04-05 | 2022-04-11 | 7 | Design | -20 | -20
2022-04-08 | 2022-04-17 | 10 | Programming Arduino | -30 | -10
2022-04-30 | 2022-05-02 | 3 | Test & Analysis | -20 | -20
2022-05-03 | 2022-05-04 | 2 | Redesign | -25 | -5
2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | Redevelop | -35 | -10
2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | Test & Analysis | -45 | -10
2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | Final Test | -55 | -10
2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 | Beta Test | -65 | -10
2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | Review | -75 | -10
Insert new rows above this one
Milestones
Date |  |  | Label | Position
2022-03-01 |  |  | Start | 30
2022-05-02 |  |  | Milestone #1 | 25
2022-05-09 |  |  | Milestone #2 | 25
2022-05-20 |  |  | Deliver | 15
Insert new rows above this one
Formulas:
End = [Start]+[Duration]-1
Start = [End, row above]+1